## 任务进度
Job Tracker 开发任务进度
点击 E 列单元格选择状态；仅在验收通过后选择“已验收”。筛选表头可按阶段或状态查看。 |  |  |  |  | 来源：需求文档 v1.1（第12–27页）及 development-checklist.md；2026-10-04 记录，尚未核实的实现保留待复核。
任务数 | 46 | 已验收 | 3 | 完成率 | 6.522% | 开发中 | 1 | 待复核 | 0
Order | Stage | Task No. | Task | Task status | Pre-requirement | Result | Git submit | Finish date | Outstanding issues | Progress
1 | 环境复核 | S0-01 | 确认项目能运行 | 已验收 | 无 | 通过 | 1.Initial commit from Create Next App 2.build application page with form,filter and search | 2026.4.8 | 无 | 完成
2 | 环境复核 | S0-02 | 建立需求任务记录 | 已验收 | S0-01 | 通过 | 1.组件抽离+mock 2.build task records | 2026.10.4 | 未标记数据库仍未接入事实 | 任务记录已建立；已有功能操作和真实目录待复核
3 | 前端完善 | S1-01 | 统一申请和输入类型 | 已验收 | S0-02 | 通过 | Refactor: unify application and form input types - Preserve the role field and existing application statuses - Separate creation input and status filter types from application records - Use shared types across components and mock data | 2026.10.9 | 无 | 完成验收1.npx tsc --noEmit 2.新增删除功能验证
0 | 页面风格确认 | S0-03 | 页面配色、交互风格、设计参考 | 开发中 | S0-01 | 通过 | S0-03 refactor: migrate UI styles to SCSS and organize applications layout S0-03 feat: add application modal and unify styles with SCSS - Add Sass support and shared design tokens and mixins - Migrate component styles to SCSS with BEM naming - Move the application form into a reusable Radix UI modal - Support form submission through the submit button and Enter key | 2026.10.10 | 无 | 选择Linear类似的全局样式 引入SCSS样式模式 对应修改每一个组件的样式，包括引入radix-ui用于modal封装
4 | 前端完善 | S1-02 | 增加 label 和字段校验 | 未开始 | S1-01 |  |  |  |  | 截图可见 Company label；校验和重置未验收
5 | 前端完善 | S1-03 | 完成新增后的重置流程 | 未开始 | S1-02 |  |  |  |  | 按此前记录复核；未运行代码验收
6 | 前端完善 | S1-04 | 补删除确认和两个空状态 | 未开始 | S1-03 |  |  |  |  | 按此前记录复核；未运行代码验收
7 | 前端完善 | S1-05 | 增加状态修改回调 | 未开始 | S1-03 |  |  |  |  | 按此前记录复核；未运行代码验收
8 | 前端完善 | S1-06 | 增加实际投递日期 | 未开始 | S1-05 |  |  |  |  | 按此前记录复核；未运行代码验收
9 | 前端完善 | S1-07 | 实现稳定排序 | 未开始 | S1-06 |  |  |  |  | 按此前记录复核；未运行代码验收
10 | 前端完善 | S1-08 | 完成前端 V1 回归 | 未开始 | S1-04 S1-07 |  |  |  |  | 按此前记录复核；未运行代码验收
11 | 数据库与登录 | S2-01 | 创建开发数据库和配置 | 未开始 | S1-08 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
12 | 数据库与登录 | S2-02 | 建立 applications 和 profiles | 未开始 | S2-01 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
13 | 数据库与登录 | S2-03 | 建立浏览器与服务端客户端 | 未开始 | S2-01 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
14 | 数据库与登录 | S2-04 | 实现注册登录退出 | 未开始 | S2-02 S2-03 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
15 | 数据库与登录 | S2-05 | 实现忘记密码和会话失效提示 | 未开始 | S2-04 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
16 | 数据库与登录 | S2-06 | 启用并验证 RLS | 未开始 | S2-02 S2-04 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
17 | 真实 CRUD | S3-01 | 定义校验响应和数据库映射 | 未开始 | S2-06 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
18 | 真实 CRUD | S3-02 | 实现列表读取接口 | 未开始 | S3-01 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
19 | 真实 CRUD | S3-03 | 实现新增接口 | 未开始 | S3-01 S3-02 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
20 | 真实 CRUD | S3-04 | 实现修改和删除接口 | 未开始 | S3-03 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
21 | 真实 CRUD | S3-05 | 把页面从 mock 切到 API | 未开始 | S3-02 S3-03 S3-04 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
22 | 真实 CRUD | S3-06 | 实现服务端搜索筛选排序分页 | 未开始 | S3-05 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
23 | 真实 CRUD | S3-07 | 完成全栈 V2 验收 | 未开始 | S2-05 S3-06 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
24 | 计费与结账 | S4-01 | 落实测试套餐和订阅对象 | 未开始 | S3-07 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
25 | 计费与结账 | S4-02 | 建立计费表及访问权限 | 未开始 | S4-01 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
26 | 计费与结账 | S4-03 | 实现套餐推导和查询 | 未开始 | S4-02 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
27 | 计费与结账 | S4-04 | 实现并发安全的新增额度 | 未开始 | S4-03 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
28 | 计费与结账 | S4-05 | 安全创建或复用 Customer | 未开始 | S4-02 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
29 | 计费与结账 | S4-06 | 创建 Checkout session | 未开始 | S4-03 S4-05 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
30 | 计费与结账 | S4-07 | 完成升级和返回页面 | 未开始 | S4-06 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
31 | 计费与结账 | S4-08 | 接入 Customer Portal | 未开始 | S4-05 S4-07 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
32 | 订阅可靠同步 | S5-01 | 实现原始请求体验签 | 未开始 | S4-02 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
33 | 订阅可靠同步 | S5-02 | 可靠保存事件和处理任务 | 未开始 | S5-01 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
34 | 订阅可靠同步 | S5-03 | 建立任务领取与运行入口 | 未开始 | S5-02 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
35 | 订阅可靠同步 | S5-04 | 读取 Stripe 当前订阅 | 未开始 | S5-03 S4-05 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
36 | 订阅可靠同步 | S5-05 | 事务提交订阅与事件结果 | 未开始 | S5-04 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
37 | 订阅可靠同步 | S5-06 | 补应用重试和错误日志 | 未开始 | S5-05 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
38 | 订阅可靠同步 | S5-07 | 配置定时执行和对账 | 未开始 | S5-06 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
39 | 订阅可靠同步 | S5-08 | 完成完整订阅生命周期测试 | 未开始 | S4-08 S5-07 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
40 | 测试与发布 | S6-01 | 补关键自动化验证 | 未开始 | S3-07 S5-08 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
41 | 测试与发布 | S6-02 | 完成生产构建和配置清单 | 未开始 | S6-01 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
42 | 测试与发布 | S6-03 | 部署并做线上回归 | 未开始 | S6-02 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
43 | 测试与发布 | S6-04 | 整理 README 和演示脚本 | 未开始 | S6-03 |  |  |  |  | 按基线待开发；如已有实现请补证据
44 | 可选扩展 | E-01 | 编辑完整申请信息 | 暂缓 | S3-07 |  |  |  |  | 核心链路完成后再安排
45 | 可选扩展 | E-02 | 实现 Pro CSV 导出 | 暂缓 | S5-08 |  |  |  |  | 核心链路完成后再安排

## 需求详情
Job Tracker 需求详情
按任务编号对应“任务进度”。文件路径为目标位置，需适配实际仓库。
S1-05 需结合 S1-06 验收；结账往返后还需 S5 同步验收，才能完成订阅。
任务编号 | 任务名称 | 涉及文件 / 位置 | 需求效果 | 实施步骤 | 验收标准 | 需要掌握 | 任务类型
S0-01 | 确认项目能运行 | package.json 锁文件 README | 恢复一个可继续开发的本地基线。 | 1. 检查 Node 与包管理器版本，按锁文件安装依赖。 2. 启动现有开发脚本，打开主页和 applications 页面。 3. 记录 Git 分支、未提交改动与现有报错，保留个人改动。 | 页面能打开；记录版本与启动命令；不为继续开发强制升级。 | 依赖 锁文件 Git 工作区 | 复核
S0-02 | 建立需求任务记录 | README 或 docs/development-checklist.md | 知道哪些功能已完成、哪些需要补做。 | 1. 逐一操作新增、删除、搜索、筛选、badge 和统计。 2. 给任务标记待检查、待开发或已验收，附复现方法。 3. 记录组件目录和 props；标记数据库仍未接入的事实。 | 已有功能都有结果记录；未看到代码的功能不标完成。 | 需求拆分 可复现问题 | 复核
S0-03 | 全面修改页面样式 参考https://linear.app/ |  |  | 1.安装适配sass依赖 2.设置全局颜色到global.scss、_token.scss、_mixin.scss等中 3.遍历所有组件，按scss方式配套层叠样式表 4.分离add application到弹窗(用radix-ui库封装modal) 5.修改ApplicationForm表单为scss
S1-01 | 统一申请和输入类型 | types/application.ts mock 数据 组件 props | 表单、卡片和列表使用一致字段。 | 1. 检查 Application 字段；保留 role 和现有合法状态。 2. 补齐五种状态联合类型，区分输入类型与完整记录。 3. 让 Card、Form、FilterBar 引用公共类型并修复 mock。 | 必要类型检查通过；不存在 position 与 role 混用。 | 联合类型 输入和实体边界 | 复核
S1-02 | 增加 label 和字段校验 | ApplicationForm lib/validation/application.ts | 无效输入不能生成申请记录。 | 1. 给公司和岗位添加 label、id、错误关联属性。 2. 实现 trim、必填和长度校验；状态使用白名单。 3. 提交函数再次校验；显示字段错误并保留用户输入。 | 空值、纯空格、超长值均被拒绝；合法输入去除首尾空格。 | 受控输入 运行时校验 | 待检查
S1-03 | 完成新增后的重置流程 | ApplicationForm page.tsx 中 onAdd | 合法新增后出现一条记录并恢复表单。 | 1. 父页面构造完整记录与稳定 id，再更新原始数组。 2. 成功后清空公司岗位并恢复默认状态，失败不清空。 3. 为后续异步保存约定返回结果，避免子组件提前重置。 | 连续两次真实新增正常；新增不会破坏搜索与统计。 | 回调职责 不可变数组更新 | 待检查
S1-04 | 补删除确认和两个空状态 | ApplicationCard page.tsx 空状态区域 | 删除可取消，空列表能给出正确提示。 | 1. 删除前确认；取消直接返回，确认后调用现有 onDelete。 2. 分别判断原始列表为空与匹配结果为空。 3. 删除最后一条时同步统计并显示新增引导。 | 取消不删除；最后一条能删；两种空状态文案正确。 | 条件渲染 事件处理 | 复核
S1-05 | 增加状态修改回调 | ApplicationCard page.tsx ApplicationStatus | 卡片可以修改申请状态。 | 1. Card 添加状态选择，props 增加 onStatusChange。 2. 父页面按 id 用 map 更新目标对象，不直接修改 state。 3. 统计基于原始列表重新计算；筛选结果由数据派生。 | Applied 改 Interview 后 badge、统计和筛选同时正确。 | 状态提升 map 对象复制 | 待检查
S1-06 | 增加实际投递日期 | types Form Card mock | 非 Wishlist 记录有明确实际申请日期。 | 1. 增加 dateApplied 日期值；Wishlist 允许为空。 2. 表单与状态变更一起校验，缺日期时先收集再保存。 3. 按日期文本显示，避免 UTC 转换导致日期偏移。 | 无日期不能保存非 Wishlist；切换状态不会留下不合法记录。 | 日期与时间戳区别 | 待检查
S1-07 | 实现稳定排序 | page.tsx 排序控件 派生列表 | 记录可按创建时间或申请日期排列。 | 1. 确定默认 createdAt 从新到旧，补齐开发 fixture。 2. 复制数组后排序；空申请日期置后，并设稳定次序。 3. 按搜索和筛选结果排序，保留原始列表。 | 空日期、相同日期和组合条件正确；排序不改原始 state。 | sort 的副作用 稳定排序 | 待检查
S1-08 | 完成前端 V1 回归 | 页面及组件 README | 前端操作链可完整演示。 | 1. 执行新增、组合检索、状态修改、排序和删除。 2. 检查手机宽度与键盘操作；复核全局统计口径。 3. 运行现有必要检查，保存演示步骤并做阶段提交。 | 操作无报错；状态数量之和等于总数；检查结果有记录。 | 回归验证 组件职责 | 复核
S2-01 | 创建开发数据库和配置 | Supabase 开发项目 .env.example | 开发环境能连接数据库，配置可复现。 | 1. 创建或选用开发项目；确认项目 URL 与公开 key。 2. 本地配置 .env.local；仅示例变量名进入 Git。 3. 确定 SQL migration 保存方式和执行顺序。 | 能执行开发查询；源码没有提交密钥；配置说明完整。 | 环境变量 数据库连接 | 待开发
S2-02 | 建立 applications 和 profiles | supabase/migrations | 有可保存申请及用户归属的表。 | 1. 按第 5 章创建字段、主外键、CHECK 和索引。 2. 建立 updated_at 触发器；限制不可变字段写入。 3. 注册时由受控触发器创建 profile，补齐已存在用户。 | 新用户有一行 profile；非法状态和空白公司被数据库拒绝。 | DDL 外键 约束 触发器 | 待开发
S2-03 | 建立浏览器与服务端客户端 | lib/supabase/client.ts server.ts 会话入口 | 浏览器和服务端都能正确使用用户会话。 | 1. 按仓库版本配置 @supabase/ssr 和 cookie 客户端。 2. 配置版本对应的 middleware 或 proxy 刷新会话。 3. 写统一可信身份验证函数，供页面和接口使用。 | 刷新能恢复登录；服务端不只信任未验证的 session。 | cookie SSR 身份验证 | 待开发
S2-04 | 实现注册登录退出 | 登录注册页面 Auth 回调 | 用户可以建立并进入自己的账户。 | 1. 注册调用 Auth；显示待邮箱验证和错误状态。 2. 完成确认回调、密码登录和退出；处理 pending。 3. 保护个人页面与接口；登录后只允许安全站内跳转。 | 注册确认、登录、退出走通；未登录接口返回 401。 | Auth 回调 受保护页面 | 待开发
S2-05 | 实现忘记密码和会话失效提示 | 重置密码页面 Auth 回调 | 用户可恢复密码并处理失效会话。 | 1. 增加请求重置邮件入口，返回不泄露账户存在性的提示。 2. 验证恢复会话后允许设置新密码，配置正确回调。 3. 接口失去身份时提示重新登录，保留可恢复的输入。 | 旧密码失效，新密码可登录；无恢复身份不能改密码。 | 恢复流程 会话过期 | 待开发
S2-06 | 启用并验证 RLS | RLS migration 双用户测试 | 用户不能跨账户访问申请。 | 1. 为读取和删除写归属策略；新增用 WITH CHECK。 2. 修改同时校验原记录与新归属；收紧不可变列写权限。 3. 用 A/B 账户及直接 Data API 测试越权。 | A 无法读、改、删 B；也不能替 B 插入或迁移归属。 | RLS 数据库权限 | 待开发
S3-01 | 定义校验响应和数据库映射 | lib/validation lib/errors lib/mappers | 接口有一致输入输出契约。 | 1. 复用业务校验并校验 HTTP 数据；拒绝未知写入字段。 2. 定义统一错误对象、状态码与 requestId。 3. 实现 snake_case 与 camelCase 映射，处理可空日期。 | 非法数据返回 400；数据库字段不会泄漏进组件契约。 | 运行时 schema HTTP 错误 | 待开发
S3-02 | 实现列表读取接口 | GET /api/applications | 登录后从数据库读取个人申请。 | 1. 验证身份，使用用户 server client 查询本人记录。 2. 先实现默认稳定排序、items 和全局 summary。 3. 设置私有缓存，区分 401、空数据与数据库失败。 | 两个用户结果独立；无记录返回空数组；错误不伪装为空。 | 异步读取 缓存 聚合 | 待开发
S3-03 | 实现新增接口 | POST /api/applications | 合法输入可以持久保存。 | 1. 从会话确定 user_id，不接受客户端指定归属。 2. 校验并插入，返回数据库生成的完整记录与 201。 3. 处理约束失败和数据库异常；保留未来 RPC 调用边界。 | 新增后重新读取仍存在；伪造 user_id 被拒绝。 | 服务端校验 数据写入 | 待开发
S3-04 | 实现修改和删除接口 | PATCH DELETE /api/applications/:id | 状态变更和删除可以持久保存。 | 1. 校验 id、修改字段及状态日期的合并结果。 2. 带用户身份操作，目标不存在或不可访问统一 404。 3. 返回更新对象或 204；失败不返回成功状态。 | 改状态后刷新仍正确；删除后刷新仍不存在；越权失败。 | 部分更新 归属校验 | 待开发
S3-05 | 把页面从 mock 切到 API | applications 页面 Form Card | 界面完整使用真实数据。 | 1. 读取接口并展示 loading、空数据和失败重试。 2. 新增修改删除等待成功再更新，操作期间禁用重复提交。 3. 保存失败保留输入与记录；同步刷新统计，停止默认 mock。 | 刷新不丢数据；断网时提示失败；成功后才重置表单。 | 请求状态 async 数据来源 | 待开发
S3-06 | 实现服务端搜索筛选排序分页 | GET /api/applications 搜索控件 | 检索覆盖全部本人数据。 | 1. 校验 q/status/sort/page/pageSize，采用受控参数查询。 2. 实现过滤总数与分页；全局 summary 仍统计全部记录。 3. 条件变化重置页码；防抖并丢弃过期响应。 | 超过一页的数据能搜到；特殊字符正常；旧响应不覆盖新结果。 | 查询分页 请求竞态 | 待开发
S3-07 | 完成全栈 V2 验收 | 集成验证记录 README | 登录和申请 CRUD 能完整演示。 | 1. A/B 账户各执行新增、修改、删除和刷新。 2. 检查过期会话、错误恢复、数据归属与统计。 3. 保存 migration 和验证记录，提交可复现的 V2。 | 两个用户隔离，刷新保留；关键检查通过后进入计费。 | 全链路验证 | 待开发
S4-01 | 落实测试套餐和订阅对象 | lib/billing/plans.ts Stripe 测试配置 | Free/Pro 规则能被代码一致使用。 | 1. 采用建议 Free 50 条规则，价格仅用测试配置。 2. 创建测试 Product 与 recurring Price，记录允许的 ID。 3. 确定账期末取消、无额外宽限期及降级保留数据规则。 | 所有限制来自统一配置；前端不能提交金额或决定 plan。 | 套餐 Product Price Subscription | 待开发
S4-02 | 建立计费表及访问权限 | subscriptions stripe_events billing_operations | 计费关联和事件有可靠存储。 | 1. 添加 customer 与 subscription 唯一约束及用户外键。 2. 事件表补 status、attempts、retry、lease 和错误字段。 3. 用户仅可读本人订阅；计费事件与操作只供服务端。 | 普通用户无法写 plan/customer/event；重复 event_id 不新增行。 | 计费映射 唯一约束 | 待开发
S4-03 | 实现套餐推导和查询 | lib/billing/entitlements.ts GET /api/billing | 页面和后端得到同一套餐结果。 | 1. 根据允许 Price、订阅状态和有效期限推导权益。 2. 取消但未到期保留 Pro；其他无效状态按 Free。 3. 查询返回套餐、状态、用量、到期日和取消标记。 | 有效、过期、past_due 与取消场景推导符合第 9 章。 | 状态机 纯函数 | 待开发
S4-04 | 实现并发安全的新增额度 | 新增 RPC POST 接口 授权 migration | 并发请求也不能突破 Free 额度。 | 1. RPC 取 auth.uid() 并锁本人 profile，事务内计算额度。 2. 同一事务完成检查与插入；撤销用户直接 INSERT 权限。 3. 收紧 definer 函数执行权限和 search_path，映射限额错误。 | 49 条时两个并发新增最多一条成功；直接 Data API 不能绕过。 | 事务 行锁 RPC 权限 | 待开发
S4-05 | 安全创建或复用 Customer | lib/stripe/customer.ts billing_operations | 同一用户复用同一个 Stripe customer。 | 1. 先查可信用户映射；缺失时预留持久化操作。 2. 用该操作的稳定 idempotency key 创建 customer。 3. 保存唯一映射，处理崩溃后的重试与并发请求。 | 重复和并发调用不建立多个应用 customer 映射。 | 外部 API 幂等操作 | 待开发
S4-06 | 创建 Checkout session | POST /api/billing/checkout | 升级按钮可打开受控结账页。 | 1. 验证用户并阻止已有有效订阅再次结账。 2. 复用有效操作/session；价格和返回地址取服务端配置。 3. 创建 subscription session，保存 ID 和关联信息再返回 URL。 | 重复点击与网络重试复用 session；伪造价格或归属无效。 | Checkout 操作预留 | 待开发
S4-07 | 完成升级和返回页面 | billing 页面 success cancel 页面 | 用户理解结账结果和同步状态。 | 1. 按钮处理 pending 和创建失败；取消返回原套餐。 2. 支付返回后显示同步中，并有界查询 /api/billing。 3. 超时显示稍后刷新，不根据 URL 参数自行升级。 | 伪造 success URL 不能变 Pro；未完成 S5 时不标计费完成。 | 支付 UI 服务端权威状态 | 待开发
S4-08 | 接入 Customer Portal | POST /api/billing/portal billing 页面 | 用户能查看账单和安排取消。 | 1. Stripe 配置付款方式、账单和账期末取消操作。 2. 接口只按登录用户映射 customer 创建 Portal。 3. 返回应用重新读取订阅；具体变更等 webhook 同步。 | 不能打开他人 Portal；取消流程可演示，状态待 S5 完整验收。 | Portal 服务端对象归属 | 待开发
S5-01 | 实现原始请求体验签 | POST /api/stripe/webhook | 仅有效 Stripe 请求进入计费处理。 | 1. 使用原始 body 与 Stripe-Signature 验证，不先 JSON 重写。 2. 区分测试与线上 secret，限制处理的事件类型。 3. 记录必要 event 标识，避免日志输出密钥和全量隐私。 | 有效事件通过；错误或缺失签名返回 400；body 篡改被拒绝。 | 签名 原始字节 边界 | 待开发
S5-02 | 可靠保存事件和处理任务 | stripe_events 入站事件函数 | 接收成功后即使进程退出事件也不丢失。 | 1. 将 event_id、类型、必要关联和 pending 状态持久写入。 2. 数据库唯一键去重；已处理重复事件直接返回。 3. 仅在持久保存成功后返回 2xx，写入失败返回可重试错误。 | 重复只一条记录；落库后重启仍有待处理事件。 | 持久化去重 接收确认 | 待开发
S5-03 | 建立任务领取与运行入口 | worker RPC 与 POST /api/internal/billing/process | 任务能执行、重试并在崩溃后恢复。 | 1. 提供受保护的任务接口调用 worker；开发时用命令调用同一处理函数。 2. 数据库原子领取任务，保存 lease、attempt 和领取 token。 3. 同 customer 串行；租约续期并禁止失效 worker 提交结果。 | 两 worker 不重复提交；超时崩溃后任务可重新领取。 | 租约 并发控制 fencing | 待开发
S5-04 | 读取 Stripe 当前订阅 | lib/billing/sync-subscription.ts | 乱序事件最终同步到当前正确状态。 | 1. 从已验证事件关联查可信 customer/user 映射。 2. 串行处理时读取 Stripe 最新订阅，验证允许的价格。 3. 处理取消、删除、付款失败和恢复，按固定 API 版本映射字段。 | 先处理新事件再处理旧事件不会恢复错误旧状态。 | 外部状态与本地投影 | 待开发
S5-05 | 事务提交订阅与事件结果 | 同步 RPC subscriptions stripe_events | 权益更新与事件完成保持一致。 | 1. 验证任务领取 token，锁用户 profile，更新订阅投影。 2. 在同一事务把事件标 processed；任一步失败整体回滚。 3. 处理过的事件不再次更新；更新后 GET billing 可读。 | 不存在已 processed 但权益未更新；中断后重试能完成。 | 事务 原子性 幂等 | 待开发
S5-06 | 补应用重试和错误日志 | worker 日志与重放入口 | 暂时失败可以恢复并定位原因。 | 1. 失败保存 attempts、简要错误和 next_retry_at。 2. 按建议间隔退避；达到上限标 failed，保留人工重放方式。 3. 记录 requestId/eventId/operationId，恢复过期租约。 | 模拟 Stripe 或数据库失败后能重试；重放没有额外副作用。 | 退避 日志 失败分类 | 待开发
S5-07 | 配置定时执行和对账 | 部署任务配置 对账函数 | 线上任务及漏事件修复实际运行。 | 1. 定时触发任务接口，由 worker 领取并处理到期事件；任务凭据仅在服务端。 2. 定期读取本人映射的 Stripe 状态并复用同步逻辑。 3. 记录最近成功时间和异常，检测长期未处理任务。 | 部署重启后仍执行；漏掉一次变更后对账能修复权益。 | 调度 对账 可观测性 | 待开发
S5-08 | 完成完整订阅生命周期测试 | Stripe 测试演示 验收记录 | 升级、续费、取消和失败都能正确管理权益。 | 1. 测试支付升级、续费、账期末取消以及到期降级。 2. 模拟支付失败、补付、重复事件和乱序事件。 3. 降级后检查已有数据保留，Free 额度和重复结账防护生效。 | 全部场景通过后才标记 V3 订阅完成；截图与状态有记录。 | 计费全链路验证 | 待开发
S6-01 | 补关键自动化验证 | 测试目录与运行脚本 | 高风险规则能被重复验证。 | 1. 测试输入校验和套餐推导纯函数。 2. 集成验证 RLS、并发额度与 webhook 事务重放。 3. 保留登录 CRUD 和升级取消的少量端到端场景。 | 测试能发现归属、额度和重复处理错误，不只复刻实现。 | 测试边界 集成验证 | 待开发
S6-02 | 完成生产构建和配置清单 | package.json .env.example migration | 代码在目标运行环境能构建。 | 1. 执行仓库定义的 lint、类型检查、build 与关键测试。 2. 整理公开和私有环境变量名，确认 Node 运行时兼容。 3. 准备 migration、Auth 回调、worker 和 Stripe 测试配置。 | 必要检查通过；配置清单可复现；源码无真实密钥。 | 构建 运行时 环境配置 | 待开发
S6-03 | 部署并做线上回归 | 选定托管平台 部署配置 | 线上测试 Demo 可供演示。 | 1. 按平台部署网页与接口，应用数据库 migration。 2. 配置真实可达的测试 webhook、Auth 回调与任务执行器。 3. 线上双用户走 CRUD，再测试升级、取消、重放和对账。 | 线上回归通过；任务持续执行；保持 Stripe 测试模式。 | 部署 外部回调 线上验证 | 待开发
S6-04 | 整理 README 和演示脚本 | README 架构说明 演示步骤 | 别人可运行项目，你可解释关键设计。 | 1. 写安装、配置、migration、运行和测试命令。 2. 说明权限、额度事务、支付同步和已知限制。 3. 准备 3 至 5 分钟演示，记录版本与已通过的场景。 | 干净环境按说明能运行；演示覆盖核心价值和技术取舍。 | 工程交付 面试讲解 | 待开发
E-01 | 编辑完整申请信息 | ApplicationForm 编辑入口 PATCH | 用户能修改公司岗位链接和备注。 | 1. 表单支持新增与编辑两种模式，复用验证。 2. 回填数据并校验 URL 协议与备注长度。 3. 提交允许字段；取消保留原记录，失败保留草稿。 | 编辑后刷新保留；取消不修改；非法链接无法保存。 | 表单复用 部分更新 | 可选
E-02 | 实现 Pro CSV 导出 | GET /api/applications/export 导出按钮 | Pro 用户可以下载全部本人申请。 | 1. 服务端验证身份与权益，读取全部本人记录。 2. 固定列顺序、UTF-8 与 CSV 转义，防止文本被当成公式。 3. 返回下载文件；界面显示失败与套餐限制。 | 中文逗号换行可读；包含多页数据；Free 和越权请求失败。 | 文件响应 权限 导出格式 | 可选